# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЛУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст. Голуха

«15» июля 2024г										№ 22

О ликвидации муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Голухинское»

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении  изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов  Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании  Устава муниципального образования Голухинского сельсовета Заринского района,  администрация Голухинского сельсовета Заринского района

П О С ТА Н О В Л Я Ю:

1.Ликвидировать с 01 августа 2024 года муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Голухинское» (далее – МУП ЖКХ «Голухинское»), расположенное по адресу: 659150, Алтайский край, Заринский район, ст. Голуха, ул. Привокзальная 2а

2. Установить срок ликвидации МУП ЖКХ «Голухинское» в течение двух месяцев.

3.Утвердить состав ликвидационной комиссии МУП ЖКХ «Голухинское» (Приложение № 1).

4.Ликвидационной комиссии провести инвентаризацию имущества и обязательств МУП ЖКХ «Голухинское».

5.Ликвидационной комиссии при ликвидации МУП ЖКХ «Голухинское»:

1) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МУП ЖКХ «Голухинское»;

2) опубликовать в средствах массовой информации информацию о ликвидации МУП ЖКХ «Голухинское» и о предъявлении претензий заинтересованных лиц в течение двух месяцев со дня публикации о ликвидации МУП ЖКХ «Голухинское»;

3) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП ЖКХ «Голухинское» всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;

4) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;

5) в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение администрации Голухинского сельсовета Заринского района Алтайского края (далее – Учредитель);

6) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;

7) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МУП ЖКХ «Голухинское»;

6.Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП ЖКХ «Голухинское» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (Приложение № 2).

7. Председателю ликвидационной комиссии:

1) в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации МУП ЖКХ «Голухинское» уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложением настоящего постановления;

2) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления уведомить управление Пенсионного фонда России, государственное учреждение отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальный фонд обязательного медицинского страхования о ликвидации МУП ЖКХ «Голухинское»;

3) подготовить и передать муниципальное имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения в МУП ЖКХ «Голухинское» Учредителю;

4) подготовить и передать документы по личному составу МУП ЖКХ «Голухинское» в архив Учредителя.

8.Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного исполнительного органа МУП ЖКХ «Голухинское» переходят к ликвидационной комиссии.

9.Завершить работу ликвидационной комиссии в срок до 01 октября 2024 года обеспечив выполнение ликвидационных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.Имущество и денежные средства МУП ЖКХ «Голухинское», оставшиеся после проведения ликвидационных процедур, использовать в порядке, установленном действующим федеральным и региональным законодательством.

11.Опубликовать данное постановление в районной газете «Знамя Ильича», на сайте и информационном стенде.

12.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

13.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации

Голухинского сельсовета								Е.В. Кузнецова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Голухинского сельсовета Заринского

района Алтайского края

от 15 июля 2024 года №   22

Состав

ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия

ЖКХ «Голухинское»

Председатель – Кузнецова Е.В.

Члены комиссии: Ильина В.Н.

Кадочникова Н. И.

Макрушин М.П.

Сивухин Г.Д. (по согласованию)

Санкина Л.В.

Чуракова Л. В.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Голухинского сельсовета Заринского

района Алтайского края

от  15 июля 2024 года №  22

ПЛАН

мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия

ЖКХ «Голухинское»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Направить в налоговый орган заявление о ликвидации по форме Р15016 | В течении трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации | Учредитель или ликвидационная комиссия |  |
| 2 | Опубликовать сообщение о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Непосредственно после направления в налоговый орган уведомления о принятии решения о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом сроков окончания полномочий |
| 3 | Письменно уведомить кредиторов | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 4 | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 5 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст.12 Федерального закона № 129 «О бухгалтерском учете» |
| 6 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 15016 | после окончания срока для предъявления требований кредиторов | ликвидационная комиссия | п.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации, |
| 7 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 8 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | после расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия | п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | в течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | ликвидационная комиссия | п.1 ст.21 Госпошлина в размере установленном ст. 333.33 Налоговым кодексом Российской Федерации |
| 11 | Предоставить Учредителю свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | ликвидационная комиссия |  |