**Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи**

Информация о ходе реализации муниципальных программ

Заринского района Алтайского края за первое полугодие 2018 года.

В целях совершенствования программно – целевого планирования и поэтапного перехода к формированию районного бюджета на основе муниципальной программы «Развитие образования в Заринском районе» на 2016-2020годы, в рамках бюджетов всех уровней на территории Заринского района в 1 полугодии 2018года действовали 6 муниципальных подпрограмм.

В результате проведенного мониторинга реализации муниципальных подпрограмм выявлено следующее: из заложенных на 2018 год 149 644,3 тыс.руб. средств за первое полугодие 2018 года освоено 74 913,84 тыс.руб. или 50,1% от годового плана.

Мониторинг реализации муниципальной программы «Развитие образования в Заринском районе» на 2016-2020годы, показал, что все муниципальные подпрограммы имеют удовлетворительный уровень исполнения, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в Заринском районе».

Всего на реализацию данной программы выделено 11 406, 0 тыс. руб., за первое полугодие 2018г, освоено 8 104,7 тыс.руб., что составило 71,1% от годового плана.

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в Заринском районе».

Всего на реализацию данной программы выделено 135 442,5, 0 тыс. руб., за первое полугодие 2018г, освоено 65 451,9 тыс.руб., что составило 48,3% от годового плана.

Подпрограмма 3. «Развитие кадрового потенциала в системе образования Заринского района».

Всего на реализацию данной программы выделено 488,8 тыс. руб., за первое полугодие 2018г, освоено 56,16 тыс.руб., что составило 11,5% от годового плана.

Подпрограмма 4. «Развитие отдыха и занятости учащихся Заринского района».

Всего на реализацию данной программы выделено 500,0 тыс. руб., за первое полугодие 2018г, освоено 467,2 тыс.руб., что составило 93,4% от годового плана.

Подпрограмма 5. «Развитие воспитания и дополнительного образования в Заринском районе на 2016-2020годы».

Всего на реализацию данной программы выделено 1 757,0 тыс. руб., за первое полугодие 2018г, освоено 804,7 тыс.руб., что составило 45,8% от годового плана.

Подпрограмма 6. «Патриотическое воспитание граждан Заринского района на 2016-2020 годы».

Всего на реализацию данной программы выделено 50,0 тыс. руб., за первое полугодие 2018г, освоено 29,18 тыс.руб., что составило 58,4% от годового плана.

**Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы (подпрограммы) и их значениях**

Анализ сведений об индикаторах муниципальных подпрограмм показал, что из двадцати одного индикатора результативность достигнута девятью, это 42,8% индикаторов выполнены и перевыполнены.