ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ ГРИШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2021-2022 ГОДЫ

На территории муниципального образования Гришинский сельсовет разработаны и действуют муниципальные целевые программы:

1. «Энергосбережения на территории администрации Гришинского сельсовета Заринского района Алтайского края на 2018-2022 г.г.», утвержденная постановлением администрации Гришинского сельсовета от 10.05.2018№ 10<http://zarinray.ru/admin/tree/90?page=2>, с изменениями от 09.11.2018№ 43/1, 18.10.2021№32[http://zarinray.ru/admin/tree/90?page=](http://zarinray.ru/admin/tree/90?page=7)20; <http://zarinray.ru/admin/tree/90?page=>2

2. «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гришинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2019-2035 годы», утвержденная постановлением администрации Гришинского сельсовета от 09.07.2019 №34http://zarinray.ru/admin/tree/90?page=17

3. «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Гришинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2019-2035 годы», утвержденная постановлением администрации Гришинского сельсовета от 09.07.2019 №33http://zarinray.ru/admin/tree/90?page=17

4. «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Гришинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2019-2035 годы», утвержденная постановлением администрации Гришинского сельсовета от 09.07.2019 №32<http://zarinray.ru/admin/tree/90?page=1>7

Бюджетные ассигнования в 2022 году были предусмотрены на реализацию 2 муниципальных программ из 4 утвержденных.

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережения на территории администрации Гришинского сельсовета Заринского района Алтайского края на 2018-2022 г.г»**

Утверждена постановлением администрации Гришинского сельсовета от 10.05.2018 №10. Постановлением администрации Гришинского сельсовета от 09.11.2018 № 43/1, от 18.10.212 № 32 были внесены изменения в муниципальную целевую программу по уточнению финансирования затрат.

Исполнитель: администрация Гришинского сельсовета

Цели программы: энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение финансовой нагрузки на бюджет Гришинского сельсовета

- стимулирование рационального использования энергетических ресурсов;

- создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов

Задачи программы:

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;

- устойчивое обеспечение объектов социальной сферы и населения коммунальными услугами;

- внедрение современных инновационных методов контроля и учёта в области потребления энергетических ресурсов в коммунальном комплексе;

- снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры

Источник финансирования: бюджет Гришинского сельсовета

Финансирование программы: На реализацию программы в бюджете Гришинского сельсовета на 2022 год было предусмотрена сумма в размере 0,6 тыс. рублей.

 По мероприятию:

1.Химическая очистка внутренних и наружных поверхностей нагрева водогрейных котлов - на реализацию мероприятия было заложено 0,4 тысячи рублей, фактические затраты составили 0,4 тысяч рублей.;

2.Проведение разъяснительно-воспитательной работы с населением о важности и необходимости энергосбережения (замена ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы).

Проведена замена ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы - на реализацию мероприятия было заложено 0,2 тысячи рублей, фактические затраты составили 0,2 тысяч рублей.;

Выполнение целевых показателей: Снижение потерь тепловой энергии

Мероприятия реализованы в полном объеме.

В результате выполнения программных мероприятий достигнута положительная динамика при достижении целей.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая

**Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Гришинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2019-2035 годы»**

Утверждена постановлением администрации Гришинского сельсовета от 09.07.2019 №33.

Исполнитель: администрация Гришинского сельсовета

Цели программы:

– безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Гришинского сельсовета МО Заринского района;

– доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Гришинского Заринского района;

– развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории МО Гришинского сельсовета Заринского района;

– развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью МО Гришинского сельсовета Заринского района;

– сбалансированное и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности МО Гришинского сельсовета Заринского района;

– эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры;

– снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду.

Задачи программы:

Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Источник финансирования: бюджет Гришинского сельсовета

Сроки и этапы программы: Программа разрабатывается на срок действия генерального плана 2019-2035 годы:

– 1 этап до 2023;

– 2 этап до 2035.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

– повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории муниципального образования Гришинский сельсовет Заринского района;

– увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Гришинский сельсовет Заринского района;

– повышение надежности системы транспортной инфраструктуры МО Гришинского сельсовета Заринского района

Финансирование программы: На реализацию программы в бюджете Гришинского сельсовета на 2022 год было предусмотрена сумма в размере 3,0 тыс. рублей.

В 2022 году программа не реализовывалась

**Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гришинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2019-2035 годы»**

Утверждена постановлением администрации Гришинского сельсовета от 09.07.2019 №34.

Исполнитель: администрация Гришинского сельсовета

Цели программы:

– обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

– повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Задачи Программы:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2. Перспективное планирование развития систем;

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Задачи программы:

Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности коммунального обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

Источник финансирования: бюджет Гришинского сельсовета

Сроки и этапы программы: Программа разрабатывается на срок действия генерального плана 2019-2035 годы:

– 1 этап до 2023;

– 2 этап до 2035.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы :

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гришинского сельского поселения на 2019 - 2035 гг. определяются с помощью целевых индикаторов. Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счёт:

1. Технологические результаты:

– обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

– внедрение энергосберегающих технологий;

– снижение потерь коммунальных ресурсов.

2. Социальные результаты:

– повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

– снижение себестоимости коммунальных услуг.

3. Экономические результаты:

– плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития района;

– повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Финансирование программы: На реализацию программы в бюджете Гришинского сельсовета на 2022 год было денежных средств предусмотрено не было.

В 2022 году программа не реализовывалась.

**Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Гришинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2019-2035 годы»**

Утверждена постановлением администрации Гришинского сельсовета от 09.07.2019 №32.

Исполнитель: администрация Гришинского сельсовета

Цели программы:

– обеспечение комплексного и устойчивого развития социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования Гришинский сельсовет Заринского района Алтайского края;

– обеспечение сбалансированного и доступного развития объектов социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры муниципального образования Гришинский сельсовет Заринского района Алтайского края;

– обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования в областях:

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, массового спорта, торговли; бытового и коммунального обслуживания в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Гришинский сельсовет Заринского района Алтайского края.

Задачи программы:

– определение потребности количества объектов социальной инфраструктуры;

– обеспечение жителей муниципального образования Гришинский сельсовет Заринского района Алтайского края надежными и качественными услугами социальной сферы;

– разработка плана мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры;

– обоснование мероприятий по комплексной реконструкции.

Источник финансирования: бюджет Гришинского сельсовета

Сроки и этапы программы: Программа разрабатывается на срок действия генерального плана 2019-2035 годы:

– 1 этап до 2023;

– 2 этап до 2035.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

Результаты программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Гришинского сельского поселения на 2019 - 2035 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

1. Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры;

2. Доступность объектов социальной инфраструктуры;

3. Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

4. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения социальными инфраструктурами;

5. Количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов:

*Учреждения образования*

– Детский сад на 20 мест (с. Гришино).

*Предприятия торговли и общественного питания:*

– предприятие общественного питания на 15 мест(с. Гришино).

*Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания:*

– бытовые услуги в с. Гришино (4 рабочих места);

– пункт приема вторичного сырья 0,01 га.(с. Гришино).

Финансирование программы: На реализацию программы в бюджете Гришинского сельсовета на 2022 год было денежных средств предусмотрено не было.

В 2022 году программа не реализовывалась.