РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛАМБАЙСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

# ЗАРИНСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

659155, Алтайский край ,Заринский район

ст.Аламбай ул. Ленина, 28 тел./факс 77-8-57

ИНН 2244002038, КПП 224401001.

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.03.2020								                          № 6

ст.Аламбай

О мерах по предупреждению и ликвидации

последствий, связанных с паводковыми явлениями

в период весеннего половодья 2020 года

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 68–ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 15 Федерального закона № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Аламбайского сельсовета и в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайной ситуации, возможного ущерба, обеспечения  безопасности населения и устойчивого функционирования  социальных объектов в период весеннего половодья 2020 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования Аламбайский сельсовет Заринского района  на 2020 год (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в сети         Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава сельсовета                                                                   С.Г.Грачёв

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Аламбайского сельсовета

от 16.03.2020 г. № 5

П Л А Н

противопаводковых мероприятий на весенний период  2020 года

по муниципальному образованию  Аламбайский сельсовет

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка плана противопаводковых мероприятий по муниципальному образованию Аламбайский сельсовет | 16.03.2020 г. | Администрация Аламбайского сельсовета |
| 2. | Проверка готовности сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ и разработка мероприятий по эвакуации населения, имущества и техники из зон в случаях подтопления. | до 17.03.2020 г. | Руководители предприятий |
| 3. | Произвести ревизию систем водоснабжения, канализации, общественных колодцев, принять необходимые меры по предотвращению подтопления талыми водами. | 01.04.2020 г. | Администрация Аламбайского сельсовета |
| 4. | Очистка крыши зданий Аламбайского СДК, школы, сельсовета от остатков снега. | 17.03.2020 г. | Зав.филиалом Новодраченинская СОШ, зав.филиалом СДК |
| 5. | Расчистка снега транспортом по периметру здания СДК, школы, детского сада. | 17.03.2020 г. | Администрация Аламбайского сельсовета |
| 6. | Держать постоянную связь с руководителями предприятий на предмет выделения техники и людей в сложных ситуациях. | на время паводка | Зав.филиалом Новодраченинская СОШ, зав.филиалом СДК |
| 7. | По мере таяния снега принимать меры по отводу талой воды и попадания ее в помещение зданий | на время паводка | Все население, Зав.филиалом Новодраченинская СОШ, зав.филиалом СДК, Администрация Аламбайского сельсовета |