****

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТ**

 2022 №

с. Яново

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной целевой Программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Яновского сельсовета Заринского района Алтайского края на 2023-2025 гг.» |

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 № 131- ФЗ, Уставом муниципального образования Яновский сельсовет и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Яновского сельсовета Заринского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Обеспечение пожарной безопасности на территории Яновского сельсовета Заринского района Алтайского края на 2023-2025 гг.»

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном законом порядке и разместить на официальном сайте Администрации Заринского района Алтайского края на странице Яновского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Н.Б. Лавринова

 Утверждена

 Постановлением Администрации

Яновского сельсовета

Заринского района Алтайского края

от 2022 №

**Муниципальная целевая Программа**

**«****Обеспечение пожарной безопасности на территории**

**Яновского сельсовета Заринского района Алтайского края**

 **на 2023-2025 годы»**

**Паспорт муниципальной целевой Программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Яновского сельсовета**

**Заринского района Алтайского края на 2023-2025 годы»**

 **(далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | «Обеспечение пожарной безопасности на территории Яновского сельсовета Заринского района Алтайского края на 2023-2027 годы»  |
| **Основание для разработки** | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| **Заказчик Программы** | Администрация Яновского сельсовета  |
| **Разработчик Программы** | Глава сельсовета |
| **Цель и задачи Программы** | Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров. Задачи: защита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. |
| **Срок реализации** | Мероприятия Программы будут осуществляться в 2023-2025 гг. |
| **Исполнители** | Администрация Яновского сельсовета  |
| **Объем финансирования из местного бюджета**  | Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 21000 рублей из бюджета Яновского сельсовета. Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей местного бюджета. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** |  ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;  снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации;  повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения;  снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;  участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей. |
| **Контроль за исполнением программы** | Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществляет Глава Яновского сельсовета |

**1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы.

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Яновского сельсовета Заринского района Алтайского края на 2023-2025 гг.»

**2. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.

В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья граждан; организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами.

Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета Яновского сельсовета, приведен в приложении № 1.

**3. Механизм реализации и управления Программой**

Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы, исходя из ее содержания, с участием заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.

**4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий**

 В ходе реализации Программы в Администрации Яновского сельсовета предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов экономики, улучшению экономической обстановки на территории Яновского сельсовета.

 Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы понимаются:

- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий;

- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;

- выполнение в рамках компетенций и финансовых возможностей требований пожарной безопасности, предписаний отдела надзорной деятельности по Заринскому району;

- создание эффективной системы пожарной безопасности;

- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей.

**5.Организация управления реализацией Программы и контроль**

**за ходом ее выполнения**

Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:

 - Глава сельсовета

 - иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.

Приложение № 1

Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы «Пожарная безопасность на территории Администрации Яновского сельсовета Заринского района Алтайского края на 2023-2025 гг.», финансируемых за счёт средств бюджета Администрации Яновского сельсовета

Заринского района Алтайского края.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения, г. |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей  | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2 | Изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории Яновского сельсовета и систематическое обновление, методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | Опашка населенных пунктов (создание минерализованных полос) | 15000 | 16000 | 17000 |
| 4 | Обучение сотрудников и работников мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным в установленном порядке | Без материальных затрат | Без материальных затрат | Без материальных затрат |
| **ИТОГО** | 18000 | 19000 | 20000 |