**Отчет о ходе реализации МП «Устойчивое развитие сельских поселений Заринского района» на 2013-2020 годы за 9 месяцев 2018 года**

Мероприятие 1.2. Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности. Запланировано из федерального бюджета – 2 978,4 тыс. руб., профинансировано – 1 217,4 тыс. руб., освоенных денежных средств не было. Из краевого бюджета – 2 566,7 тыс. руб., профинансировано – 1 055,4 тыс. руб., освоенных средств не было. Внебюджетные источники запланировано – 2 759,5 тыс. руб., освоенных – не было. Местный бюджет по мероприятию 1.2. не запланирован.

Мероприятие 2.1. Предоставление грантов на поддержку местных инициатив. Запланировано из федерального бюджета – 0 тыс. руб., профинансировано и освоено – 126,9 тыс. руб. Из краевого запланировано – 450,0 тыс. руб., профинансировано и освоено – 472,8 тыс. руб. Из местного бюджета запланировано - 120 ,0 тыс. руб., профинансировано и освоено – 60,0 тыс. руб. Внебюджетные источники запланировано 180, 0 тыс. руб., профинансировано и освоено – 340,1 тыс. руб.

Мероприятие 3.1. Реконструкция системы водоснабжения на ст. Аламбай. Из краевого бюджета профинансировано 6 749,1 тыс. руб., освоено 9 988,9 тыс. руб. Из местного бюджета профинансировано и освоено – 549,7 тыс. руб.